## №1
[17 empty] | 1 слой гидроизоляции с бетонным основанием | 1.9. Схема расположения испытаний: см. приложение 1.
2 (второй) слой гидроизоляции с 1 (первым) слоем гидроизоляции
1 слой гидроизоляции с битумным праймером
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "МЕГАПОЛИС"
_______________Е.А. Смирнова
|  |  |  | ПРОТОКОЛ №1/Г от |  |  | #REF!
определение прочности сцепления гидроизоляционных материалов
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
1.1. Строительный объект: «Лабораторное сопровождение на объекте: Многофункциональный жилой комплекс. Этап 1» по адресу: г. Москва, Ильменский пр., вл. 8, к. 3, з/у 8А, з/у 10/1, в том числе: Корпус 3 (башня С) (40-5 этажей); Подземная автостоянка в границах этапа 1 (2 этажа)». | [11 empty] | Объект |  | «Лабораторное сопровождение на объекте: Многофункциональный жилой комплекс. Этап 1» по адресу: г. Москва, Ильменский пр., вл. 8, к. 3, з/у 8А, з/у 10/1, в том числе: Корпус 3 (башня С) (40-5 этажей); Подземная автостоянка в границах этапа 1 (2 этажа)»
1.2. Заказчик: ООО «АК-БИЛДИНГ».
1.3. Основание для выполнения работ: договор № 08-ИЛ/24 от 07 марта 2024г. | [11 empty] | Заказчик |  | ООО «АК-БИЛДИНГ»
1.4. Испытываемый материалы: «Техноэласт ЭПП».
1.5. Регламентирующая нормативная документация: ГОСТ 28574-14, СП 71.13330.2017. | [11 empty] | Договор |  | № 08-ИЛ/24 от 07 марта 2024г.
1.6. Методика проведения работ: величина адгезии произведена методом количественного определения адгезии защитных покрытий по силе отрыва, согласно ГОСТ 28574-14. Число испытаний принято, согласно п. 5.3.1 и 5.7.2, ГОСТ 28574-14. Оценка прочности сцепления слоев гидроизоляционного материала производилась в соответствии с СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».
#REF!
1.8. Результаты испытаний: см. табл. 1. | [13 empty] | Название прибора | Зав. № | Действителен до
[12 empty] | Измеритель |  | ПСО-5МГ4С | 1916 | 2024-05-11
Вед. инженер __________________ Сергеев Д.А.
2. ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.
При испытании адгезии покрытий в производственных условиях на каждом виде защищаемой конструкции выбирают не менее пяти участков на 80-100 м2 поверхности покрытия на расстоянии между ними не менее 300 мм. На существующее лакокрасочное покрытие наклеивают металлические диски в соответствии с 5.2.9 и 5.2.12, ГОСТ 28574-14.
Для испытания адгезии покрытий к поверхности незащищенных конструкций на каждом виде конструкции определяют по одному участку площадью не менее 0,5 м, поверхность которого подготавливают в соответствии с 5.2.8, ГОСТ 28574-14.
Определение адгезии покрытий с поверхностью конструкции осуществляют по окончании срока полного отверждения клея путем отрыва металлических дисков.
При отрыве покрытия от бетона величину адгезии R, МПа, вычисляют по формуле:
где F - значение силы, при которой произошел отрыв, Н;
А - площадь отрыва, мм2.
Каждое единичное значение прочности сцепления округляют до 0,1 МПа.
При обработке результатов пяти испытаний исключают экстремальные значения и определяют среднеарифметическое значение не менее чем по трем образцам. Результаты, отличающиеся от среднеарифметического значения более чем на 15%, считаются недействительными, и испытания повторяют. В случае неудовлетворительного результата повторных испытаний среднеарифметическое значение не определяют, а в протоколе испытаний приводят фактические значения величины адгезии, полученные при пяти испытаний.
Отрыв диска по системе покрытия или по телу бетона позволяет считать, что адгезия покрытия к бетону больше, чем прочность материала покрытия или прочность бетона на растяжение.
При отрыве диска по клею испытание необходимо повторить с использованием другого склеивающего состава с более высокими адгезионными свойствами.
Согласно СП 71.13330.2017, прочность сцепления рулонного материала с поверхностью основания и между слоями должна быть не менее 0,1 МПа.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ.
Результаты испытаний сцепления гидроизоляционных материалов | [10 empty] | Таблица 1
№ участка испытаний | Расположение контролируемого участка | Дата проведения работ | Испытываемый слой гидроизоляции |  | Площадь отрыва, см2 | Значение силы, кН | Величина адгезии, МПа | Среднее значение адгезии, МПа |  | Нормативное значение, МПа | Соответствие нормативной документации | -15% от ср. | +15% от ср. |  | Показания
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12
𝑅=𝐹/𝐴